## Harmonogram
l.p. | Etap | Odpowiedzialny | listopad |  |  | grudzień |  |  | styczeń |  |  | luty |  |  |  | marzec
|  |  | do 10 | do 20 | do 30 | do 10 | do 20 | do 31 | do 10 | do 20 | do 31 | do 10 | do 20 | do 28 | do 10 | do 20 | do 31
1 | Opracowanie projektu Strategii (bez projektów ) | EffiCon |  |  | 21
2 | Włączenie społeczne projektu Strategii bez projektów (rozpoczecie - zakończenie) | Gminy / EffiCon /partnerzy |  |  | 21 | 5
3 | Uwagi robocze do Strategii bez projektów (rozpoczęcie - zakończenie) | Gminy |  |  | 21 | 5
4 | Aktualizacja projektów | Gminy |  |  | 30
5 | Wprowadzenie uwag po konsultacjach / uzgodnieniach roboczych + zauktualizowane projekty | EffiCOn |  |  |  |  | 12
6 | Przekazanie projektu do UMWD (pełna lista projektów - bez podziału na podstawową i rezerwową) | KS IIT - Lider |  |  |  |  | 15
7 | Ustalenie listy podstawowej i rezerwowej projektów | KS IIT - Lider | [7 empty] | 19
8 | Konsultacje społeczne - rozpoczęcie | Gminy / EffiCon |  |  |  |  | 15
9 | Konsultcje społeczne - zakończenie 35 dni | Gminy / EffiCon | [7 empty] | 19
10 | Wprowadzenei uwag wynikających z konsultacji społecznych | EffiCon | [8 empty] | 31
11 | Wprowadzenie uwag wynikających z negocjacji z ZWD | EffiCon | [8 empty] | 31
12 | Opracowanie finalnej wersji | EffiCon | [10 empty] | 13
13 | SOOŚ (do ustalenia - teoretycznie możliwe od etapu nr 6) | Gminy / Lider